## Slide 1: Meeting: 05/03-2024
General meeting

## Slide 2: Valg af ordstyrer og referent

## Slide 3: Opsummering og status fra sidste møde
    Status på projekter
    Snak om åbenthus (ikke DTU åbenthus)

## Slide 4: Agenda
  Overordnet projekt status (3 min)
  DTU Åbenthus (5 min)
  Individuelle projekt status (18min)

## Slide 5: Tidsplan original:
November 2023
September 2024
Ilumen European Solar Challenge
First test run
May 2024
Chassis almost done
December 2023
March 2024
Soapbox car
February 2024
Suspension done
April 2024
June 2024
July 2024
August 2024
January 2024
Brakes
done
Steering
done
Preliminary cabin
Evaluate summer program
Battery done
Motor
testing done
Solar panel done
Side mirrors done

## Slide 6: Tidsplan opdateret:
November 2023
September 2024
Ilumen European Solar Challenge
First test run
May 2024
Chassis almost done
December 2023
March 2024
Soapbox car
February 2024
Suspension done
April 2024
June 2024
July 2024
August 2024
January 2024
Brakes
done
Steering
done
Preliminary cabin
Evaluate summer program
Battery done
Motor
testing done
Solar panel done
Side mirrors done

## Slide 7: Overblik over projekter (mech)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
Skal | Stand by |  | Victor, Nikolaj, Peter, Kent & Asgar
Hjulophæng | October 2023 | April 2024 | Victor
Styretøj | December 2023 | April 2024 | Asger & Rasmus
Kølesystem | September 2023 | Maj 2024 | Anders
Motor test | Februar 2024 | Maj 2024 | Anders
Digital sidespejls skal | Januar 2024 | Juni 2024 | Anders
Mekaniske sidespejle | Februar 2024 | Juni 2024 | Magnus V., Jakob B., Magnus R., Carl C., Frederik S.
Lygtehuse | Februar 2024 | Juni 2024 | Thomas
Fælge | Februar 2024 | Juni 2024 | Thomas V., Hector B., Mikkel R., Mads. H.,
Kabine kølling | Februar 2024 | Juni 2024 | Adam V., Jonathan L.
Vinduesvisker | Februar 2024 | Juni 2024 | August T.
Bremsesystem | November 2023 | December 2023 | Alexander og Co.

## Slide 8: Overblik over projekter (Elektro)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
CAN Bus | Februar | Juni | Lauge. H, Aleksander H., Markus K. Sebastian B.
Batteri | Februar | Juni | Emil G., Victor S.
Baglys | Februar | Juni | Hatem A., Søren R.
Forlys | Februar | Juni | Georg B., Alexander W., Frederik Ø.
Digital sidespejle | Februar | Maj | Sebastian
Telemetri | Februar | ? | Philip Bonke, Phillip Taastrup

## Slide 9: DTU Åbenthus (5 min)
7 Marts fra kl 12-20
Gratis mad, drikke og t-shirts
Sætter op onsdag aften og torsdag morgen
Vi mangler et par stykker
Kontakt Thomas s224855@student.dtu.dk
Roadrunners

## Slide 10: Projekt Status (18 min)
Status
Hvad begrænser jeg?
Generelle spørgsmål
Småkager

## Slide 11: Agenda punkter til næste møde og tidspunkt
HUSK:
Agenda forslag sendes til:
s194483@dtu.dk
Senest 2 dage før mødet
Næste møde (management 12/03-2024):
- Sammenlign komponent lister
- Åbenthus Marts/April
Næste møde (general 02/04-2024 ??? ):
  Wiki & regler

## Slide 12: Feedback
Hvad var godt?
Hvad var skidt?
Nogle ønsker til møder fremover?
Skal vi forsætte med denne form