## Slide 1: Møde: 14/02-2024
Management meeting

## Slide 2: Louise er referent

## Slide 3: Opsummering og status fra sidste møde
  Idk, jeg var der ikke

## Slide 4: Agenda
  Opdatering på aktive projekter (10 min)
  Opdatering af Tidsplan (5 min)
  CAD fil system (5 min)
  Hængepartier (10 min)

## Slide 5: Fagprojekt opstartsaften (10 min)
Mere end 24 deltagere
4 P&K fagprojekter
4 Elektro fagprojekter
Konstruktiv og positive stemning
Projekter kan ses på næste slide

## Slide 6: Overblik over projekter (mech)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
Skal | Stand by |  | Victor, Nikolaj, Peter, Kent & Asgar
Hjulophæng | October 2023 | Marts 2024 | Victor,
Styretøj | December 2023 | Marts 2024 | Asger & Rasmus
Kølesystem | September 2023 | Maj 2024 | Anders
Motor test | Februar 2024 | Maj 2024 | Anders
Digital sidespejls skal | Januar 2024 | Juni 2024 | Anders
Mekaniske sidespejle | Februar 2024 | Juni 2024 | Magnus V., Jakob B., Magnus R., Carl C., Frederik S.
Lygtehuse | Februar 2024 | Juni 2024 | Thomas
Fælge | Februar 2024 | Juni 2024 | Thomas V., Hector B., Mikkel R., Mads. H.,
Kabine kølling | Februar 2024 | Juni 2024 | Adam V., Jonathan L.
Vinduesvisker | Februar 2024 | Juni 2024 | August T.
Bremsesystem | November 2023 | December 2023 | Alexander og Co.

## Slide 7: Overblik over projekter (Elektro)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
CAN Bus | Februar | Juni | Lauge. H, Aleksander H., Markus K. Sebastian B.
Batteri | Februar | Juni | Emil G., Victor S.
Baglys | Februar | Juni | Hatem A., Søren R.
Forlys | Februar | Juni | Georg B., Alexander W., Frederik Ø.
Digital sidespejle | Februar | Maj | Sebastian

## Slide 8: Tidsplan (5 min)
November 2023
September 2024
Ilumen European Solar Challenge
First test run
May 2024
Chassis almost done
December 2023
March 2024
Soapbox car
February 2024
Suspension done
April 2024
June 2024
July 2024
August 2024
January 2024
Brakes
done
Steering
done
Preliminary cabin
Evaluate summer program

## Slide 9: Solidworks fil system (5 min)
Solidworks PDM er ikke noget for os!!!
Tror det er mere besværligt end godt
Overvejer Github

## Slide 10: Hængepartier (10 min)
Lav liste
Hvordan fikser vi det?
Hængepartier
Bremser
Hjulnav (front)
Sensore
Kabine

## Slide 11: Agenda punkter til næste møde og tidspunkt
HUSK:
Agenda forslag sendes til:
s194483@dtu.dk
Senest 2 dage før mødet
Næste møde (management 12/03-2024):
- Sammenlign komponent lister
- Åbenthus Marts/April
Næste møde (general 05/03-2024 ??? ):
  - DTU åbenthus (7/03-2024)

## Slide 12: Feedback
Hvad var godt?
Hvad var skidt?
Nogle ønsker til møder fremover?